## Agile Project Plan
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
|  |  | PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
|  |  | Hệ thống quản lí phòng tập gym | Trần Đăng Bách | 2026-04-08 | 2026-06-10 |  | 100% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | Level | Task ID (WBS) | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
| 1 | 1 | Sprint 1 |  | Nhóm | 26 | 2026-04-08 | 2026-04-18 |  | Complete
| 2 | 1.1 | Đăng kí hồ sơ | Member | Hoàng | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-12 |  | Complete
| 2 | 1.2 | Tra cứu hồ sơ chi tiết | Member | Phương | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-14 |  | Complete
| 2 | 1.3 | Check-in | Member | Minh | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-16 |  | Complete
| 2 | 1.4 | Cập nhật thông tin cá nhân | Member | Cường | 3 | 2026-04-14 | 2026-04-18 |  | Complete
| 2 | 1.5 | Đăng ký tài khoản (UC001) | Member | Hoàng | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-12 |  | Complete
| 2 | 1.6 | Xử lý thanh toán (UC003) | Payment | Minh | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-16 |  | Complete
| 1 | 2 | Sprint 2 | Package | Nhóm | 31 | 2026-04-20 | 2026-05-01 |  | Complete
| 2 | 2.1 | Tạo gói tập | Package | Bách | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | Complete
| 2 | 2.2 | Đăng kí gói tập | Package | Hoàng | 8 | 2026-04-21 | 2026-04-27 |  | Complete
| 2 | 2.3 | Gia hạn gói tập | Package | Phương | 5 | 2026-04-23 | 2026-04-28 |  | Complete
| 2 | 2.4 | Theo dõi tài khoản cá nhân | Member | Minh | 8 | 2026-04-25 | 2026-04-30 |  | Complete
| 2 | 2.5 | Quản lý tài khoản & vai trò người dùng (UC012) | Staff | Hoàng | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | Complete
| 1 | 3 | Sprint 3 | Staff | Nhóm | 42 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | Complete
| 2 | 3.1 | Quản lý thông tin và tình trạng vận hành phòng tập | Facility | Cường | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | Complete
| 2 | 3.2 | Theo dõi danh mục và bảo trì thiết bị tập luyện | Facility | Bách | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-10 |  | Complete
| 2 | 3.3 | Quản lý nhân sự và phân quyền hệ thống | Staff | Hoàng | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | Complete
| 2 | 3.4 | Tiếp nhận và xử lý phản hồi từ hội viên | Feedback | Phương | 3 | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  | Complete
| 2 | 3.5 | Quản lý danh sách học viên của PT (UC015) | PT | Cường | 5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | Complete
| 2 | 3.6 | Quản lý lịch tập học viên (UC017) | PT | Hoàng | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  | Complete
| 2 | 3.7 | Ghi nhận và theo dõi tiến độ tập luyện (UC016) | PT | Bách | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-12 |  | Complete
| 2 | 3.8 | Ghi nhật ký hệ thống & Audit Logs (UC019) | System | Cường | 3 | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  | Complete
| 1 | 4 | Sprint 4 |  | Nhóm | 21 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  | Complete
| 2 | 4.1 | Báo cáo doanh thu | Report | Minh | 8 | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  | Complete
| 2 | 4.2 | Thống kê lưu lượng hội viên | Report | Cường | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-24 |  | Complete
| 2 | 4.3 | Báo cáo trạng thái thiết bị | Report | Bách | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-25 |  | Complete
| 2 | 4.4 | Đánh giá hiệu suất nhân sự | Report | Hoàng | 5 | 2026-05-23 | 2026-05-28 |  | Complete

## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
|  |  | PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
|  |  | Hệ thống quản lí phòng tập gym | Trần Đăng Bách | 2026-04-08 | 2026-06-10 |  | 100% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | Level | Task ID (WBS) | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
| 1 | 1 | Sprint 1 |  | Nhóm | 26 | 2026-04-08 | 2026-04-18 |  | Complete
| 2 | 1.1 | Đăng kí hồ sơ | Member | Hoàng | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-12 |  | Complete
| 2 | 1.2 | Tra cứu hồ sơ chi tiết | Member | Phương | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-14 |  | Complete
| 2 | 1.3 | Check-in | Member | Minh | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-16 |  | Complete
| 2 | 1.4 | Cập nhật thông tin cá nhân | Member | Cường | 3 | 2026-04-14 | 2026-04-18 |  | Complete
| 2 | 1.5 | Đăng ký tài khoản (UC001) | Member | Hoàng | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-12 |  | Complete
| 2 | 1.6 | Xử lý thanh toán (UC003) | Payment | Minh | 5 | 2026-04-11 | 2026-04-16 |  | Complete
| 1 | 2 | Sprint 2 | Package | Nhóm | 31 | 2026-04-20 | 2026-05-01 |  | Complete
| 2 | 2.1 | Tạo gói tập | Package | Bách | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | Complete
| 2 | 2.2 | Đăng kí gói tập | Package | Hoàng | 8 | 2026-04-21 | 2026-04-27 |  | Complete
| 2 | 2.3 | Gia hạn gói tập | Package | Phương | 5 | 2026-04-23 | 2026-04-28 |  | Complete
| 2 | 2.4 | Theo dõi tài khoản cá nhân | Member | Minh | 8 | 2026-04-25 | 2026-04-30 |  | Complete
| 2 | 2.5 | Quản lý tài khoản & vai trò người dùng (UC012) | Staff | Hoàng | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | Complete
| 1 | 3 | Sprint 3 | Staff | Nhóm | 42 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | Complete
| 2 | 3.1 | Quản lý thông tin và tình trạng vận hành phòng tập | Facility | Cường | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | Complete
| 2 | 3.2 | Theo dõi danh mục và bảo trì thiết bị tập luyện | Facility | Bách | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-10 |  | Complete
| 2 | 3.3 | Quản lý nhân sự và phân quyền hệ thống | Staff | Hoàng | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | Complete
| 2 | 3.4 | Tiếp nhận và xử lý phản hồi từ hội viên | Feedback | Phương | 3 | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  | Complete
| 2 | 3.5 | Quản lý danh sách học viên của PT (UC015) | PT | Cường | 5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | Complete
| 2 | 3.6 | Quản lý lịch tập học viên (UC017) | PT | Hoàng | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  | Complete
| 2 | 3.7 | Ghi nhận và theo dõi tiến độ tập luyện (UC016) | PT | Bách | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-12 |  | Complete
| 2 | 3.8 | Ghi nhật ký hệ thống & Audit Logs (UC019) | System | Cường | 3 | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  | Complete
| 1 | 4 | Sprint 4 |  | Nhóm | 21 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  | Complete
| 2 | 4.1 | Báo cáo doanh thu | Report | Minh | 8 | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  | Complete
| 2 | 4.2 | Thống kê lưu lượng hội viên | Report | Cường | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-24 |  | Complete
| 2 | 4.3 | Báo cáo trạng thái thiết bị | Report | Bách | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-25 |  | Complete
| 2 | 4.4 | Đánh giá hiệu suất nhân sự | Report | Hoàng | 5 | 2026-05-23 | 2026-05-28 |  | Complete