## Mẫu cấu trúc phân chia công việ
Name of Project
Project Start |  | 2026-04-08
[42]
Level | WBS | Task Description | Assigned To | Start | End | Notes | Chi phí
1 |  | Sprint 1 |  | 2026-04-08 | 2026-04-18
2 |  | Đăng kí hồ sơ | Hoàng | 2026-04-08 | 2026-04-12
3 |  | Hệ thống bắt buộc nhập: Họ tên, SĐT, Ngày sinh, Nghề nghiệp, Loại thành viên | Hoàng
3 |  | Kiểm tra tính duy nhất của SĐT, báo lỗi nếu trùng | Hoàng
3 |  | Tự động sinh Member ID + trạng thái “Chờ kích hoạt” | Hoàng
3 |  | Cho phép quét và lưu vân tay (nếu có thiết bị) | Hoàng
2 |  | Tra cứu hồ sơ chi tiết | Phương | 2026-04-09 | 2026-04-14
3 |  | Tìm kiếm nhanh theo Mã ID, Họ tên hoặc SĐT | Phương
3 |  | Hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân, gói tập, trạng thái | Phương
3 |  | Hiển thị lịch sử buổi tập và thanh toán | Phương
3 |  | Ẩn/mã hóa thông tin nhạy cảm (mật khẩu…) | Phương
2 |  | Check-in | Minh | 2026-04-11 | 2026-04-16
3 |  | Quét vân tay hoặc nhập ID tại quầy | Minh
3 |  | Kiểm tra gói tập còn hạn và trạng thái Active | Minh
3 |  | Tự động trừ buổi tập (nếu gói theo buổi) | Minh
3 |  | Ghi nhận ngày/giờ + hiển thị thông báo chào mừng | Minh
2 |  | Cập nhật thông tin cá nhân | Cường | 2026-04-14 | 2026-04-18
3 |  | Chỉnh sửa Email, Ảnh đại diện, Mật khẩu | Cường
3 |  | Không cho sửa thông tin cốt lõi (ID, Họ tên, Ngày sinh) | Cường
3 |  | Hiển thị cảnh báo xác nhận trước khi thay đổi SĐT | Cường
3 |  | Cập nhật ngay lập tức vào DB | Cường
2 |  | Đăng ký tài khoản (UC001) | Hoàng | 2026-04-08 | 2026-04-12
3 |  | Giao diện đăng ký nhập: Họ tên, Số điện thoại, Mật khẩu, Ngày sinh | Hoàng
3 |  | Kiểm tra số điện thoại (10 chữ số, bắt đầu bằng 0, chưa có trong hệ thống) | Hoàng
3 |  | Kiểm tra độ tuổi (tối thiểu 16 tuổi) và mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ và số) | Hoàng
3 |  | Tạo người dùng mới trong database và tự động gán vai trò Member | Hoàng
2 |  | Xử lý thanh toán (UC003) | Minh | 2026-04-11 | 2026-04-16
3 |  | Cho phép chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt, Thẻ ngân hàng, Ví điện tử) | Minh
3 |  | Lưu trữ số tiền cần thanh toán khớp giá gói dịch vụ, không được âm | Minh
3 |  | Hỗ trợ sinh mã QR động (stub) và xác nhận trạng thái thanh toán | Minh
3 |  | Xuất hóa đơn và lưu trữ giao dịch trong database | Minh
1 |  | Sprint 2 |  | 2026-04-20 | 2026-05-01
2 |  | Tạo gói tập | Bách | 2026-04-20 | 2026-04-24
3 |  | Form tạo gói với đầy đủ trường (Tên, Thời hạn, Giá, Phân loại, Mô tả) | Bách
3 |  | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc và báo lỗi | Bách
3 |  | Hiển thị lỗi nếu giá/thời hạn âm | Bách
3 |  | Lưu thành công và hiển thị ngay trong danh sách | Bách
2 |  | Đăng kí gói tập | Hoàng | 2026-04-21 | 2026-04-27
3 |  | Hiển thị danh sách gói đang hoạt động + quyền lợi | Hoàng
3 |  | Chọn phương thức thanh toán | Hoàng
3 |  | Tạo hóa đơn + cập nhật trạng thái “Đang hoạt động” | Hoàng
3 |  | Sinh mã hội viên / gửi thông báo thành công | Hoàng
2 |  | Gia hạn gói tập | Phương | 2026-04-23 | 2026-04-28
3 |  | Hiển thị số ngày/buổi còn lại | Phương
3 |  | Nút “Gia hạn” xuất hiện khi gần hết hạn | Phương
3 |  | Xử lý thanh toán + cộng dồn thời gian | Phương
3 |  | Cập nhật trạng thái trên hệ thống nhân viên | Phương
2 |  | Theo dõi tài khoản cá nhân | Minh | 2026-04-25 | 2026-04-30
3 |  | Đăng nhập bằng ID/SĐT + mật khẩu | Minh
3 |  | Hiển thị gói tập, ngày hết hạn, số buổi còn lại | Minh
3 |  | Bảng lịch sử sử dụng dịch vụ | Minh
3 |  | Nút “Gia hạn nhanh” | Minh
2 |  | Quản lý tài khoản & vai trò người dùng (UC012) | Hoàng | 2026-04-20 | 2026-04-24
3 |  | Owner xem danh sách tất cả người dùng kèm vai trò và trạng thái | Hoàng
3 |  | Owner cập nhật kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản (trừ chính mình) | Hoàng
3 |  | Owner thay đổi vai trò giữa Owner, Staff, PT, Member | Hoàng
3 |  | Gửi thông báo đến người dùng khi tài khoản bị đổi trạng thái hoặc vai trò | Hoàng
1 |  | Sprint 3 |  | 2026-05-04 | 2026-05-15
2 |  | Quản lý thông tin và tình trạng vận hành phòng tập | Cường | 2026-05-04 | 2026-05-08
3 |  | Thêm mới phòng tập (Mã, Tên, Loại, Sức chứa) | Cường
3 |  | Cập nhật trạng thái (Đang mở, Bảo trì, Ngừng) | Cường
3 |  | Hiển thị danh sách phòng + sức chứa | Cường
2 |  | Theo dõi danh mục và bảo trì thiết bị tập luyện | Bách | 2026-05-05 | 2026-05-10
3 |  | Lưu thông tin thiết bị (Mã, Tên, Số lượng, Ngày nhập…) | Bách
3 |  | Cập nhật trạng thái (Tốt, Lỗi, Đang sửa) + lưu lịch sử | Bách
3 |  | Tự động gửi thông báo cho bộ phận bảo trì | Bách
2 |  | Quản lý nhân sự và phân quyền hệ thống | Hoàng | 2026-05-06 | 2026-05-06
3 |  | Tạo tài khoản + gán quyền (Sales, CSKH, PT) | Hoàng
3 |  | Ghi nhận lịch làm việc và số giờ | Hoàng
3 |  | Tích hợp đánh giá từ phản hồi hội viên | Hoàng
2 |  | Tiếp nhận và xử lý phản hồi từ hội viên | Phương | 2026-05-11 | 2026-05-14
3 |  | Gửi phản hồi + điểm sao qua tài khoản cá nhân | Phương
3 |  | Phân loại phản hồi (Nhân viên, Thiết bị, Gói tập) | Phương
3 |  | Thông báo ngay cho nhân viên quản lý | Phương
3 |  | Cập nhật trạng thái phản hồi (Mới → Đang xử lý → Hoàn tất) | Phương
2 |  | Quản lý danh sách học viên của PT (UC015) | Cường | 2026-05-04 | 2026-05-08
3 |  | PT đăng nhập xem danh sách học viên được phân công phụ trách | Cường
3 |  | PT xem chi tiết thông tin hồ sơ và gói dịch vụ học viên đã mua | Cường
3 |  | Đảm bảo PT chỉ có quyền truy cập học viên thuộc phân công của mình | Cường
2 |  | Quản lý lịch tập học viên (UC017) | Hoàng | 2026-05-06 | 2026-05-10
3 |  | PT tạo mới hoặc chỉnh sửa lịch tập học viên (ngày, giờ, loại bài tập) | Hoàng
3 |  | Tự động kiểm tra trùng lịch biểu (trùng giờ tập của PT hoặc học viên) | Hoàng
3 |  | Lưu lịch tập và gửi thông báo nhắc lịch cho học viên liên quan | Hoàng
2 |  | Ghi nhận và theo dõi tiến độ tập luyện (UC016) | Bách | 2026-05-08 | 2026-05-12
3 |  | PT ghi nhận nội dung buổi tập (bài tập, thời lượng, cường độ) | Bách
3 |  | PT đánh giá tiến độ (sao, xếp loại) và ghi chú bổ sung | Bách
3 |  | Đồng bộ lịch sử tập luyện lên ứng dụng cá nhân để hội viên tự theo dõi | Bách
2 |  | Ghi nhật ký hệ thống & Audit Logs (UC019) | Cường | 2026-05-11 | 2026-05-14
3 |  | Tự động ghi log các hành động nhạy cảm (đăng nhập, cập nhật hội viên, thanh toán, đổi vai trò) | Cường
3 |  | Lưu trữ thông tin log tối thiểu 90 ngày trong database | Cường
3 |  | Giao diện cho phép Owner tra cứu và lọc danh sách nhật ký hệ thống | Cường
1 |  | Sprint 4 |  | 2026-05-18 | 2026-05-29
2 |  | Báo cáo doanh thu | Minh | 2026-05-18 | 2026-05-22
3 |  | Lọc theo thời gian (ngày/tháng/quý) | Minh
3 |  | Hiển thị số liệu theo loại gói | Minh
3 |  | Dữ liệu khớp 100% với lịch sử thanh toán | Minh
2 |  | Thống kê lưu lượng hội viên | Cường | 2026-05-19 | 2026-05-24
3 |  | Thống kê theo ngày/tuần | Cường
2 |  | Báo cáo trạng thái thiết bị | Bách | 2026-05-20 | 2026-05-25
3 |  | Liệt kê theo trạng thái (Tốt, Cần bảo trì, Hỏng) | Bách
2 |  | Đánh giá hiệu suất nhân sự | Hoàng | 2026-05-23 | 2026-05-28
3 |  | Hiển thị danh sách chỉ số hiệu suất của nhân sự từ CSDL | Hoàng